

**KAPAKLARLA DÖNÜŞÜM**

9 YABANCI 9 TÜRK ORTAK OKUL VE ÖĞRENCİLERİN YER ALDIĞI ETWİNNİNG

PROJESİ

PROJE HEDEFLERİMİZ

   - Öğrencilerin atık kapakları değerlendirme konusunda farkındalık kazanmalarını sağlamak

-  Öğrencilerin atık kapakları değerlendirmenin çevreye olan faydalarını anlamalarını sağlamak

- Öğrencilerin atık kapakları değerlendirmenin ekonomik faydalarını anlamalarını sağlamak

PROJEDE BEKLEDİĞİMİZ SONUÇ

Proje sonunda öğrenciler, atık kapaklarının sadece çöp olmaktan ziyade çeşitli alanlarda nasıl kullanılabileceğini anlayacaklardır. Ayrıca küresel bir sorun olan atık yönetimi konusundaki farkındalıkları artacak ve sürdürülebilirlik konusundaki sorumluluklarını daha iyi kavrayacaklardır.

PROJE ÇALIŞMA PLANI

|  |  |
| --- | --- |
| 12-16 Şubat | Öğrenci ve veli izinlerinin alınması  -Twinpace'e öğrenci ekleme  -Öğrenci tanıtımlarının yapılması  -Okul promosyonları ekleme |
| 19-23 Şubat | -Öğrenci ön araştırmalarının hazırlanması/uygulanması  -Öğretmen ön anketlerinin hazırlanması/uygulanması  -Tanıtım toplantısı |
| 24-29 Şubat | -Öğrenciler proje logosu hazırlar  -Öğrencilerin il/ülke tanıtım posteri hazırlaması |
| 1-10 Mart MART | -Web 2.0 araçlarının öğrencilere tanıtılması  -Öğrencilere güvenli internet kullanımı eğitimi verilmesi |
| 11-17 Mart | Kapak Toplama ve Sınıflandırma: Öğrenciler, okullarında atık toplama kampanyası düzenleyerek farklı malzemeleri sınıflandıracaklardır. Öğrenciler, plastik, metal ve kağıt kapakları ayırmak gibi yöntemlerle geri dönüşüm potansiyeline odaklanacaklar |
| 18 Mart -  28 NİSAN | Sanatsal Değerlendirme: Öğrenciler, toplanan kapakları sanatsal çalışmalara dönüştürmek için yaratıcı projeler geliştireceklerdir. Atık sulardan yapılan eserler, resim, mozaik ve heykel gibi farklı sanat formları kullanılarak oluşturulacak.  -Proje değerlendirme toplantısı |
| 18-24 Mart | Kapaklardan yeniden kullanılabilir ürünler yapmak |
| 25 MART-7 NİSAN | Kapaklardan 'lardan ritim enstrümanları yapmak, ortak şarkı projesi yapmak |
| 8-14 Nisan | Kapaklardan oyun yapmak |
| 15-28 Nisan | Kapaklardan kukla yapmak  Projenin ortak hikayesinin yazılması  -Proje değerlendirme toplantısı |
| 29 Nisan-5 Mayıs | Çevre Bilincinin Arttırılması: Öğrenciler, atık kapılarının çevresel etkilerini araştıracaklar. Deniz kirliliği ve karbon ayak izi gibi konulara odaklanarak atık kapaklarının çevresel sürdürülebilirlik üzerindeki etkisini değerlendirecekler. |
| 29 Nisan-5 Mayıs | Kapakların doğaya verdiği zararlarla ilgili poster hazırlanması  - E-kitapların hazırlanması |
| 6-12 Mayıs | Proje genel değerlendirme toplantısı |
| 13-19 Mayıs | - Öğrenci final anketi ve öğretmen final anketi uygulanacaktır.  -Öğrenci ve öğretmen katılımlı son online toplantı  Sergi düzenlemek |

PROJEYE KATILAN ÖĞRENCİLER(11/B)

Merve ,ELİF ,ŞEVVAL,AZRA,IRMAK,YETER

Eylem GÜNEŞ ERKOL

Proje öğretmeni